## Estimations des tâches
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche fontionnelle | Charge de travail
Huber | Thibaud | Librairie | Création de la librairie et du site de démonstration | 1.5
Huber | Thibaud | Thème des composants | Définition du fonctionnement et création des thèmes | 2
Huber | Thibaud | Composant Carte | Mise à jour et amélioration des cartes | 0.2
Huber | Thibaud | Composant Carte-Retournable | Mise à jour et amélioration des cartes retournables | 0.1
Huber | Thibaud | Composant Tableau | Récupération des colonne, création du tableau et animations | 1
Huber | Thibaud | Composant Accordéon | Mise à jour pour les thèmes et correction sur la taille de l'ouverture | 0.5
Huber | Thibaud | Composant Tab | Mise à jour pour les thèmes et ajout de type d'affichage | 0.5
Huber | Thibaud | Composant Carrousel | Ajout de type d'affichage et Ajout d'évènement utilisateur | 0.7
Huber | Thibaud | Composant Alert & SnackBar | Mise à jour pour les thèmes | 0.3
Huber | Thibaud | Composant Tooltip | Mise à jour pour les thèmes | 0.3
Huber | Thibaud | Composant Modal & ConfirmModal | Mise à jour pour les thèmes et correctif pour la taille | 0.4
Huber | Thibaud | Composant BreadCrumb | Mise à jour pour les thèmes | 0.2
Huber | Thibaud | Composant Barre de progression | Mise à jour pour les thèmes | 0.3
Huber | Thibaud | Composant Notation | Mise à jour pour les thèmes | 0.3
Huber | Thibaud | Composant Input de texte | Ajout de paramètres et mise à jour pour les thèmes | 0.6
Huber | Thibaud | Composant Input de nombre et de fichier | Mise à jour pour les thèmes | 0.5
Huber | Thibaud | Composant Input d'autocompletion et de sélection | Correction sur la fenêtre de proposition et Mise à jour pour les thèmes | 0.7
Huber | Thibaud | Composant de boutons radio et de boites à cocher | Ajout de paramètres et mise à jour pour les thèmes | 1
Huber | Thibaud | Composant de boutons | Mise à jour pour les thèmes et ajout de type d'affichage | 0.3
Huber | Thibaud | Composant editeur de texte | Correction des sélections et mise à jour pour les thèmes | 0.8
Huber | Thibaud | Composant de carte de présentation | Mise en place de l'entête, de la photo et gestion des thèmes | 0.7
Huber | Thibaud | Composant de choix de couleur | Fenêtre de sélection, choix du format de données et affichage | 2
Huber | Thibaud | Composant de page de présentation | Ajout d'une image en arrière plan et paramètre de taille | 0.5
Huber | Thibaud | Composant de bouton switch | Création du composant et gestion des thèmes | 0.5
Huber | Thibaud | Composant de zone de texte | Création du composant, gestion des paramètre de taille et gestion des thèmes | 0.5
Huber | Thibaud | Service de surveillance sur le défilement | Création du service, choix de la profondeur de surveillance | 2
|  |  | Total (en Jour par Homme): | 18.4

## Détails des heures
Tâches | Durée (en J/H) | Thèmes
Couleur
Principale, Scondaire
Création de la librairie | 1.5 | Color 1-7, Gradient 1-4
Mise en place du projet | 0.1 | Danger, Warning, Info, Success
Création du site vitrine | 1.0 | Faire les lighter et darker
Script Génération de la librairie | 0.2 | Ombre: petite, standart grande
Mise en ligne du projet | 0.2 | Padding
Gestion des thèmes | 2.0
Définition de l'ensemble des variables | 0.2
Export des fichiers SCSS + fonction de génération | 1.5
Explication du système de thème | 0.3
Carte | 0.2
Reprise des bords | 0.1
Différentes ombres | 0.1
Carte retournable | 0.1
Différentes ombres | 0.1
Tableau d'objets(remplace Liste) | 1.0
Récupération des entêtes | 0.2
Mise en page des données | 0.3
Gestion du thème | 0.2
Animations entrée/sortie | 0.3
Accordéon | 0.5
Gestion du thème | 0.2
Refonte de la taille | 0.3
Tabs | 0.5
Gestion du thème | 0.2
Type d'affichage header | 0.3
Carrousel | 0.7
Type d'affichage | 0.3
Correction des positionnements + Evenement au clic | 0.4
Alert & SnackBar | 0.3
Gestion du thème | 0.3
Tooltip | 0.3
Gestion du thème | 0.3
Modal & Confirm Modal | 0.4
Hauteur Maximale | 0.2
Gestion du thème | 0.2
BreadCrumb | 0.2
Gestion du thème | 0.2
Progress Bar | 0.3
Gestion du thème | 0.3
Notation | 0.3
Gestion du thème | 0.3
Input Text | 0.6
Gestion du thème | 0.3
Ajout des paramètres(disabled, max/minlenght, resize) | 0.3
Input Number/Input File | 0.5
Gestion du thème | 0.5
AutoComplete/Select | 0.7
Modification de la fenêtre | 0.3
Gestion du thème | 0.4
CheckBox/RadioButton | 1.0
Ajout des paramètres(disabled, checked) | 0.5
Modificationdu symbole coché | 0.2
Gestion du thème | 0.3
Bouton | 0.7
Gestion du thème | 0.3
Outline button | 0.3
Taille du bouton | 0.1
Editeur de texte | 0.8
Gestion du thème | 0.3
Correction des sélections de texte | 0.5
Carte témoignage | 0.7
Background de l'entête | 0.2
Taille de l'entête | 0.1
Image Centrale | 0.2
Contenu | 0.2
Input Color | 2.0
Fenêtre de sélection | 1.0
Type de valeur acceptée(hexa, rgba, hsla) | 0.5
Affichage de l'input(inline et rond extérieur) | 0.5
Scroll Spy Service | 2.0
Mise en place du Scrollspy | 1.0
Choix de la profondeur | 1.0
Image de fond Fixé | 0.5
Mise en place de l'image | 0.3
Taille réglable | 0.2
Bouton Switch | 0.5
Création | 0.3
Gestion du thème | 0.2
TextArea | 0.5
Création et options | 0.3
Gestion du thème | 0.2